## 工作需求21
序号 | 所属系统 | 需求名称 | 需求补充内容 | 开发周期 | 当前状态 | 是否联调/测试 | 备注1 | 备注2
1 | 前置通道平台 | 前置检测日志第一次进入时，查询全部 ，改为只查询一条 |  | 2021.09.07 | 已完成 | 是
2 |  | 去掉根据学校名称等查询查询条件 |  | 2021.09.07 | 已完成 | 是
3
4
5 | 完美校园后台 | 整合阿里云号码认证服务接口 |  | 2021.09.09-10.13 | 已完成 | 已上线
6 |  | 开发一键登录接口 | 包括新用户一键登录注册功能 |  |  |  | 一键登录阿里云有新旧版jar包，新版jar包最低支持需要jdk1.8；后来改用为旧版本jar
7 |  | 调整支付接口兼容微信小程序支付 |  | 2021.09.14 | 已完成 | 已上线
8 |  | 开始开发代扣签约接口 开发5个代扣签约接口，编写测试用例 调测5个接口，处理测试中出席的问题 | 以及接口文档编写 | 2021.09.14-09.27 | 已完成 | 已上线 | 10.26更新代扣接口支持配置多商家，已完成改造测试中
10 |  | 开发获取标卡平台校园卡样式接口 | 以及接口文档编写 | 2021.09.30 | 已完成 | 公测中 | 接口使用了健康码系统用户信息接口字段，需要协同修改(目前已完成，测试中)
12 |  | 开发多种方式绑定校园卡卡功能 | 接口文档编写 | 2021.10.08-10.12 | 已完成 | 公测中 | SY_BK008，SY_BK002(改)
13 |  | 开发新版公众号支付方式、下单接口 | 接口文档编写 | 2021.10.13-10.22 | 已完成 | 公测中 | 支付侧比较忙，要等待25号作用联调(目前已联调完成)
14 |  | 公测环境换jdk1.8 |  | 2021.10.18-10.21 | 已完成 | 公测中 | 目前项目已可以在jdk1.8+tomcat7.0.54环境中运行；另外项目在jdk1.8+tomcat8.5.72环境下也可以运行，但存在jar包冲突bcprov-jdk15-1.45.jar和bcprov-jdk15on-1.60.jar | 现在公测环境使用的tomcat7.0.105+jdk1.8_202版本
15 |  | 去掉完美后台客户配置中的百度人脸SDK入口选项，默认选择阿里人脸识别 |  | 2021.10.28-10.29 | 已完成 | 公测中
16 |  | 验证spring常用注解在V3框架的使用情况 |  | 2021.11.08-11.10 | 进行中 |  | 是否需要全项目改造还未确定
17 |  | 支付宝三个接口开发 | 验证手机号、绑定手机号，用户信息同步接口 | 2021.11.11-11.15 | 已完成 | 公测中
18
20 | 标卡系统 | 开发获取配置校园卡样式接口 | 从健康码平台获取用户信息 | 2021.09.28-09.29 | 已完成 | 公测中
21 |  | 处理标卡样式接口兼容性问题 | 健康码平台宕机导致标卡样式接口异常 | 2021.11.17 | 已完成 | 公测中
|  | 开发标卡扫一扫外嵌企业微信 | 开发获取js api参数接口(标卡->开发平台->ewpp) | 2021.12.23-12.31 | 已完成 | 公测中
22
23 | 健康码系统 | 用户信息获取接口增加三个字段 | 接口文档编写 | 2021.10.21 | 已完成 | 公测中
24 |  | 1.修改健康码平台全部页面中的学校查询条件为下拉选择 |  | 2021.11.01-11.05 | 已完成 | 公测中
25 |  | 2.改造下拉组件，支持隐藏数据搜索 |  | 2021.11.01-11.05 | 已完成 | 公测中
|  | 改造所有的编辑页面中的学校下拉组件 |  | 2021.11.16-11.18 | 已完成
|  | 增加分组名单关联机构功能，控制门禁权限 |  | 2021.11.19-11.22 | 已完成 | 公测中
|  | 增加校区分组，新区建筑下申请通过的访客，老区同样也能进入。 |  | 2021.11.23-11.24 | 已完成 | 公测中
|  | 辅导员导入优化规则 |  | 2021.11.25-11.26 | 已完成 | 公测中
|  | 处理健康码公共js因问题 |  | 2021.12.02-12.03 | 已完成 | 公测中
26 | 积分系统 | 修改积分平台部分功能列表时间显示异常问题 |  | 2021.10.27 | 已完成 | 公测中
27
28
| B模块 | 开发标卡外嵌微信中扫一扫获取JsApi参数的接口 |  | 2021.12.27-22.01.03 | 已完成 | 已上线 | Sheet3!A1
|  | 给B模块返回错误信息页面添加样式 |  |  | 待处理
|  | 优化客户端日志查询 |  |  | 待处理
|  | 1、洋浦经济开发区高级技工学校中行对接，已协调相关人员提供银行参数，疫情原因，银行暂时无法提供相信息，需求挂起【65%，暂停】 |  |  | 待处理
|  | 2、B模块移除开发平台模块相关代码【开放完成，待公测】 --ifaceremove分支 |  |  | 待处理
|  | 3、逐个检查B模块内由前端页面传递三方唯一标识的宿主，优化处理，相关参数使用session获取【排查中，待开发改造】 |  |  | 待处理
|  | 4、江西婺源茶业职业学院建行悦生活外嵌标卡报错问题排查，签名失败问题需银行侧协助排查【正式协助中】 |  |  | 已完成
| 开放平台 | 开发标卡外嵌微信中扫一扫获取JsApi参数的接口 | 协助验证正式的扫一扫获取js api接口是否生效 | 2021.12.27-22.01.03 | 已完成 | 已上线
|  | 1、开放平台升级httpclient版本【公测】 |  |  | 待处理
|  | 2、客户端增加是否返回token开关，用户信息接口根据开关判断是否返回用户token，公测环境自测【公测，新增oauth2_client_params表】 |  |  | 待处理
|  | 3、管理后台应用分组审核时，分组id可修改，公测已自测【公测】 |  |  | 待处理
|  | 4、慢sql优化，一卡通充值日志表分表【公测】 |  |  | 待处理
|  | 5、独立水电系统需求，开放平台新增一卡通接口【待提供接口文档，暂停】 |  |  | 待处理
| 功能管理 | 完成功能管理联调开发测试 |  | 2022.1.10-22.01.28 | 公测中 | 存在待解决问题
|  | 处理功能管理缓存与查询参数不一致问题 |  | 2022.2.8-22.02.9 | 公测中
|  | 协助处理功能管理学校关联功能数据异常问题 |  | 2022.2.9-22.02.11 | 已移交
29 | 短信平台 | 兼容配置其他短信服务商 |  | 2021.12.06-12.07 | 已完成 | 待测试
30 |  | 整合华为短信服务 |  | 2021.12.07-12.10 | 已完成 | 待测试
31 |  | 短信服务完善，支持以账号为单位，最小短信模板自定义选择服务商功能 | 完成短信切换自测等工作 | 2021.12.13-12.15 | 已完成 | 待测试 | 1.需要考虑瞬时切换服务产生的影响 2.需要考虑服务切换的粒度问题，支不支持过渡状态 | 上线需要考虑缓存 的序列化问题，以及新增表字段对缓存的影响
32
33
34
35 | 其他业务 | 编写转正ppt材料 |  | 2021.11.30-12.03 | 已完成
36 |  | 熟悉B模块项目 |  | 2021.12.14-12.15 | 进行中
37 |  | 熟悉功能管理微服务项目 |  | 2021.12.16-12.17 | 进行中
38 |  | 准备年度述职总结ppt |  | 2021.12.20-12.24 | 进行中
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 工作需求22
序号 | 所属系统 | 需求名称 | 需求补充内容 | 开发周期 | 当前状态 | 是否联调/测试 | 备注1 | 备注2
1 | 完美校园后台 | 熟悉完校5.5.3新版本需求业务内容 | 编写接口文档中 | 2022.02.21-03.03 | 进行中
2
3
4
5
6
7 | B模块 | 验证B模块增加报错页面方案 | （后台返回错误模板html，使用JS写到页面，15%） | 2022.02.21- | 进行中
8 |  | B模块部分页面优化 | 查询优化 | 2022.02.21- | 进行中
9 |  | 整理B模块宿主文档 | 方便对接 | 2022.02.21- | 进行中
10
11
12
13
14 | 开放平台 | 开放平台注册、xss安全问题处理 |  | 2022.02.21- | 待处理
15 |  | 增加获取页面来源的功能 |  | 2022.02.21- | 待处理
16
17
18
19
20
21 | 功能管理 | 处理功能管理缓存与查询参数不一致问题 |  | 2022.02.14-02.18 | 公测中
22 |  | 增加清除关键缓存功能 |  | 2022.02.14-02.18 | 公测中
23
24
25
26
27
28
29 | 短信平台 | 引入华为云短信服务 | 待测试升级 | 2022.02.21- | 待处理 |  | 注意增加字段的表的缓存问题
30
31
32
33
34
35 | 其他业务
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## 个人学习
序号 | 时间周期 | 计划安排 | 实际进展 | 备注1 | 备注2 | 备注3
1 | 2021.10.25-10.29 | 1.学习Drools规则执行器的使用 2.学习dubbo框架SPI加载逻辑 | 1.Drools已简单整理用法文档，具体复杂使用规则需要继续学习 2.dubbo目前已经了解SPI加载过程
2 | 2021.11.01-11.05 | 1.梳理dubbo暴露接口方法的过程 | 1.已完成，大体流程已经走完
3 | 2021.11.08-11.12 | 1.编写dubbo暴露接口流程文档 2.开始梳理客户端调用dubbo流程(涉及到负载和容错，这个时间估计要长一些) | 1.编写dubbo暴露接口流程文档已完成4/3 2.dubbo调用流程需要下周才能开始
4 | 2021.11.15-11.19 | 1.编写dubbo暴露接口流程文档(最迟周二完成) 2.开始梳理dubbo客户端流程(以流程调用为主) | 1.dubbo暴露接口文档已经完成 2.dubbo流程调用开始整理
5 | 2021.11.22-11.26 | 1.梳理dubbo客户端流程(以流程调用为主) | 1.由于开发健康码需求，该进展较慢 2.涉及到zk和netty的使用，需要了解一些必要知识
6 | 2021.11.29-12.03 | 1.梳理dubbo客户端流程(以流程调用为主) | 1.专心处理转正事宜，暂停解析 2.已初步梳理出整体调用流程，后期需要文档细化
7 | 2021.12.06-12.10 | 1.梳理dubbo客户端流程(以流程调用为主) | 1.开发华为云短信服务，进展较慢 2.由于缺乏实际应用经验，在整理完大体的调用流程后，暂停文档的编写(没有实际使用，感触理解不深)
8 | 2021.12.13-12.17 | 1.学习netty的开发使用(以代码为主，等初步完成编写学习文档，记录注意点) | 1.已完成netty的基础知识学习，但是文档还需要完善(差一篇)
9 | 2021.12.20-12.24 | 1.完成netty的文档编写 2.了解netty工作原理，以及一些要点(如内存管理)，原理不需要太细，知道组成与使用方向就行 | 1.netty文档编写已完成，基础使用方式已掌握
10 | 2021.12.27-12.31 | 1.学习TCP抓包过程 2.还有时间可以学习netty原理/dubbo中netty的应用 | 由于工作交接事宜，学习暂停
2022年
1 | 2022.01.04-01.07 | 1.继续学习TCP抓包 | 由于工作交接事宜，学习暂停
2 | 2022.01.10-01.14 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.学习抽奖项目的搭建，完成抽奖算法与抽奖流程的编写 | TCP抓包暂停，抽奖项目已经搭建完成
3 | 2022.01.17-01.21 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.抽奖项目完成7-10节的学习与编码 3.OAuth2授权流程的学习 | 1.抽奖项目完成规范化改造，已学习第7节，进度落后 2.OAuth2授权流程学习完成，可以有细节补充
4 | 2022.01.24-01.27 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.抽奖项目完成8-10节的学习与编码 | 1.由于工作影响进度稍慢，抽奖项目剩余第10章没完成学校
5 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 | 2022.02.08-02.11 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.抽奖项目完成10节的学习与编码 | 已完成工作
7 | 2022.02.14-02.18 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.抽奖项目完成11-13节的学习与编码 | B模块工作过多，严重影响开发进度，需要设定一些工作提前，提供效率
8 | 2022.02.21-02.25 | 1.继续学习TCP抓包(暂停) 2.抽奖项目完成11-13节的学习与编码
9
10
11
12

## B开问题
B模块解决问题列表
序号 | 问题 | 补充描述 | 时间 | 状态 | 前因后果
1 | 协助昆明琴房对接问题处理（已完成） |  | 22.01.10-01.14 | 已关闭
2 | 协调排查玉渊谭中学标卡访问超时问题(已完成，门户系统时间异常) |  | 22.01.10-01.15 | 已关闭
3 | 协助江西婺源茶业职业学院建行悦生活外嵌标卡对接问题(已完成，银行方秘钥错误) |  | 22.01.10-01.16 | 已关闭
4 | 处理三明附中请求出现无法绑卡报错问题(已处理，前置异常了) |  | 22.01.10-01.17 | 已关闭
5 | 处理浙江理工职业学校宿主传参问题(处理中，门户系统存在需求变动，可能需要修改代码) |  | 22.01.10-01.18 | 已关闭 | 门户系统通过其他方式解决需要openid的问题
6 | 协调排查扎兰屯职业学院云缴费支付失败问题(已处理，支付配置问题) |  | 22.01.10-01.19 | 已关闭
7 | 协助排查长江师范学院人脸采集有时会报错问题(处理中，多次请求又概率出现请求超时问题) |  | 22.01.10-01.20 | 未处理 | 网络问题，无法定位排查
8 | 排查银川高级中学授权失败问题(已处理，授权URL参数问题) |  | 22.01.17-01.21 | 已关闭
9 | 协助k12智慧门户外嵌项目测试充值功能(已处理，已提供相关测试配置数据) |  | 22.01.17-01.21 | 已关闭
10 | 对接南阳医专校园卡H5外嵌人脸采集报错问题(已处理，配置参数问题) |  | 22.01.17-01.21 | 已关闭
11 | 处理广州南洋理工职业学院水电h5请求不到openid问题(已处理，通过标卡回调传参处理) |  | 22.01.17-01.21 | 已关闭
12 | 协助排查浙江商业技师学校支付时微信openid与appid不匹配问题(问题修复，并已在公测环境验证成功) |  | 22.01.24-01.26 | 已关闭
13 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
14 | 处理南京市金陵中学B模块对接微校应用跳转错误问题 |  | 22.02.08-02.08 | 已关闭 | 最后换成陕西中医药大学宿主完成企业微信对接
15 | 协助处理河南推拿学习对接树维APP问题 |  | 22.02.09-02.09 | 已关闭 | 配置的获取公钥地址不对
16 | 协助处理张家口学校对接问题 |  | 22.02.10-02.11 | 已关闭 | 答疑开放平台接口对接字段问题
17
18 | 协助排查咸宁建行标卡修改密码时报错问题 |  | 22.02.14-02.14 | 已关闭 | 开放平台未配置学校
19 | 协助处理迪科扫码开门.s:p012应用测试 |  | 22.02.14-02.15 | 已关闭 | 提供对接地址时，未配置对学校code，导致查不到一卡通卡信息
20 | 协助处理汕头中博外嵌农行掌银报错问题 |  | 22.02.14-02.15 | 未处理 | 个人测试无问题，待反馈验证
21 | 协助清河中学对接问题处理 |  | 22.02.15-02.16 | 已关闭 | 目前使用标准非自动绑卡宿主对接完成
22 | 协助龚一凡排查weixingroup宿主访问ewpp报错问题 |  | 22.02.16-02.16 | 已关闭
23 | 协助排查浙江商业技师学院用户绑卡出现非法用户问题 |  | 22.02.16-02.17 | 处理中 | 可能是嵌入应用的报错
24 | 协助处理青岛黄海学院云闪付校园卡绑卡问题 |  | 22.02.16-02.17 | 已关闭
25 | 协助处理周口师范学院标卡外嵌企业微信对接问题 |  | 22.02.17-02.17 | 处理中
26 | 协助处理武汉体育学院H5嵌入对接问题 |  | 22.02.18-02.18 | 处理中
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## B开优化
B模块解决问题列表(从用户体验和技术限制中寻求优化点)
序号 | 问题 | 补充描述 | 时间 | 状态 | 前因后果
1 | 宿主日志查询过慢，需要增加默认查询条件，和其他查询参数 |  | 22.01.24-01.27 | 进行中
2 | 存在部分日志数据不完整，导致无法查到 |  | 22.01.24-01.27 | 进行中
3 | 宿主查询可以增加开放平台id查询参数 |  | 22.01.24-01.27 | 进行中
4 | 增加用户访问异常时的友好提示页面 |  | 22.01.24-01.27 | 进行中
5 | 增加升级部署优化脚本 |  | 22.01.24-01.27 | 进行中
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 长期计划
序号 | 时间周期 | 计划安排 | 实际进展 | 备注1 | 备注2 | 备注3
1 | 2021.11.08-11.12 | 1.每天7点钟起床(一周五次，完成目标可以选择周奖励一次) 2.每天早起后30分钟锻炼时间 3.每周一本书(读书笔记100字总结全书观点，完成后奖励购物一次) 4.每天讲述一到两篇睡前故事(一周五次，完成目标奖励) | 1.7点起床动力不足，本周只完成了3天，需要调整 2.第一条未完成，此条做不了 3.只看了一小部分，目标目前难度有些高，可以缩小一下范围 4.此条完成了
2 | 2021.11.15-11.19
3
4
5
6
7
8
9
10

## B模块宿主对接标准
B模块解决问题列表
序号 | 宿主 | 标识 | 别名 | 提供的对接地址 | 其他说明 | 对接可能出现的问题
1 | 微校 | weixiao | 腾讯微校 | https://hub.17wanxiao.com/weixiao/operate.action?flag=weixiao_2000645njjlzxxlfxkqin&type=trigger&media_id=*** | media_id是宿主的配置参数
2 | 树维超级APP | supwisdomapp（自动绑卡） |  | https://hub.17wanxiao.com/bsacs/light.action?flag=supwisdomapp_hntnzyxyswcj&ecardFunc=index |  | publickey地址找宿主要
3 | 企业微信 | weixinqy |  | https://api.17wanxiao.com/b-server/bsacs/qyweixin.action?flag=weixinqy_jfcs_220208&paytype=qyweixin&ecardFunc=index
4 | 微信公众号 | weixingroup |  | https://hub.17wanxiao.com/bsacs/scanCode.action?flag=weixingroup_2000645njjlzxxlfxbk&paytype=weixin&ecardFunc=index |  | 1.一般会对接多个应用，注意将每个宿主配置的group和groupflag设置上
5 | 企业微信(自动绑卡) | shanxizyy |  | https://hub.17wanxiao.com/bsacs/qyweixin.action?flag=shanxizyy_2000645njjlzxxlfxkqin&paytype=qyweixin&ecardFunc=index | 1.参考南京金陵、南京人民中学学校
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20